## Kirillitsa
# | Задача | Исполнитель | Часы | Fix/Flex | Статус | Дедлайн | Приоритет | Комментарий
🔄 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ БАЗА (с мая, ~34–42 ч/мес на оба сайта)
— | Расширение семантики, анализ новых запросов | Алёна | 5 | fix price |  | Ежемесячно
— | Мониторинг тех. ошибок (GSC, Вебмастер) | Алёна | 2–3 | fix price |  | Ежемесячно
— | Доработка/добавление контента на страницы | Алёна | 10–12 | fix price |  | Ежемесячно
— | Подбор площадок, размещение внешних ссылок | Алёна | 5–8 | fix price |  | Ежемесячно
— | Мониторинг ссылочного профиля, disavow | Алёна | 2 | fix price |  | Ежемесячно
— | Я.Бизнес, NAP, отзывы | Алёна | 4–5 | fix price |  | Ежемесячно
— | Обновление Sitemap, проверка индексации | Рус Ш | 1 | fix price |  | Ежемесячно
— | Ежемесячный отчёт + PM | Алёна, Полина | 5–6 | fix price |  | Ежемесячно
📆 КВАРТАЛЬНЫЕ (июнь, сентябрь, декабрь)
— | Повторный технический аудит | Алёна | 4 | fix price |  | Раз в квартал
— | Квартальный стратразбор с клиентом (1–1.5 ч) | Алёна, Артем | 4 | fix price |  | Раз в квартал
📅 АПРЕЛЬ — Разовые работы (~30–37 ч)
K1 | Meta Description для всех страниц | Алёна | 4–5 | fix price | in testing | 2026-04-10 | 2026-04-08
K2 | Alt-атрибуты для всех изображений | Рус Ш | 3–4 | fix price | in progress | 2026-04-10
K3 | Опечатка «Нефтезаговая» → «Нефтегазовая» | Рус С | 0.5 | fix price | in testing | 2026-04-10
K4 | Schema.org Organization (главная + /about/) | Рус С, Егор, Алёна | 3–4 | fix price | in testing | 2026-04-10 |  | уточнить у клиента колво сотрудников
K5 | Schema.org NewsArticle (пресс-релизы) | Рус С | 3–4 | fix price | done | 2026-04-17
K6 | Broken title в пресс-центре | Алёна | 0.5 | fix price | in testing | 2026-04-10 | 2026-04-08 | поправила
K7 | Canonical-теги на все страницы | Рус С, Егор | 1–2 | fix price | done | 2026-04-10 | 2026-04-10
K8 | Оптимизация Title (по карте из стратегии) | Рус С, Алёна | 3 | fix price | in testing | 2026-04-10 | 2026-04-10
K9 | Оптимизация H1 (слоганы → ключи) | Алёна, Рус С | 2 | fix price | in testing | Апрель 2026
K10 | Конвертация изображений в WebP | Рус С | 2–3 | t&m | done | 2026-04-17
K11 | robots.txt + XML Sitemap | Рус С | 1 | fix price | done | 2026-04-17
K12 | GSC + Я.Вебмастер — подключение | Алёна | 1 | fix price |  | Апрель 2026 | 2026-04-10
K13 | Настройка отслеживания позиций | Алёна | 2 | fix price |  | Апрель 2026 | 2026-04-10
K25 | Расширить контент главной до 1 500–2 000 зн. | Алёна | 2–3 | fix price |  | Апрель 2026
K29 | OG-теги на все страницы | Рус С | 1–2 | fix price | in testing | Апрель 2026
K31 | Автогенерация Title/Description для всех новостей (шаблон news.detail) | Алёна, Рус С | 3–4 | fix price | in progress | Апрель 2026
📅 МАЙ
K14 | Создать /investors/bonds/ | Рус Ш, Вика | 4–6 | t&m |  | Май 2026
K15 | Рерайт /investors/ + FAQ-блок | Алёна, Вика | 3–4 | fix price |  | Май 2026
K16 | Рерайт /about/ с ключами | Алёна | 3–4 | fix price |  | Май 2026
K17 | FAQ-блоки + Schema FAQPage | Рус Ш | 2–3 | fix price |  | Май 2026
K18 | Внутренняя перелинковка | Алёна | 2 | fix price |  | Май 2026
K23 | Schema.org FinancialProduct для облигаций | Рус Ш | 2–3 | fix price |  | Май 2026
K24 | Яндекс.Карты iframe на /contacts/ | Рус Ш | 1–2 | t&m |  | Май 2026
K30 | Security headers | Рус С | 2–3 | t&m |  | Май 2026
K32 | Внутренняя перелинковка со старых статей | Алёна, Вика | 4–6 | fix price |  | Май 2026
📅 ИЮНЬ
K19 | Наполнить /branch/petroleum/ | Алёна | 3–4 | fix price |  | Июнь 2026
K20 | Наполнить /branch/agro/ + /branch/it/ | Алёна | 5–7 | fix price |  | Июнь 2026
K21 | Статья: «Топ-10 ВДО 2026» | Алёна, Вика | 6–8 | fix price |  | Июнь 2026
K22 | LocalBusiness Schema + Яндекс.Карты | Рус Ш | 2–3 | fix price |  | Июнь 2026
K26 | Создать раздел /blog/ (Аналитика) | Рус Ш | 4–6 | t&m |  | Июнь 2026
📅 ИЮЛЬ–АВГУСТ
K27 | Статья: «Как оценить надёжность корп. облигаций» | Алёна, Вика | 6–8 | fix price |  | Июль–Авг 2026
K28 | Статья: «Инвестиции в АПК — почему это выгодно» | Алёна, Вика | 6–8 | fix price |  | Июль–Авг 2026

## Oil Resource
# | Задача | Исполнитель | Часы ДС | Часы факт 15.04 | Fix/Flex | Статус | Дедлайн | Приоритет | Комментарий
🔄 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ БАЗА (с мая, ~34–42 ч/мес на оба сайта)
— | Расширение семантики, анализ новых запросов | Алёна | 5 |  | fix price |  | Ежемесячно
— | Мониторинг тех. ошибок (GSC, Вебмастер) | Алёна | 4 |  | fix price |  | Ежемесячно
— | Доработка/добавление контента на страницы | Алёна | 12 |  | fix price |  | Ежемесячно
— | Подбор площадок, размещение внешних ссылок | Алёна | 4 |  | fix price |  | Ежемесячно
— | Мониторинг ссылочного профиля, disavow | Алёна | 4 |  | fix price |  | Ежемесячно
— | Я.Бизнес, NAP, отзывы | Алёна | 3 |  | fix price |  | Ежемесячно
— | Обновление Sitemap, проверка индексации | Рус С | 1 |  | fix price |  | Ежемесячно
— | Ежемесячный отчёт + PM | Алёна, Полина, Оля | 5–6 |  | fix price |  | Ежемесячно
📆 КВАРТАЛЬНЫЕ (июнь, сентябрь, декабрь)
— | Повторный технический аудит | Алёна | 4 |  | fix price |  | Раз в квартал
— | Квартальный стратразбор с клиентом (1–1.5 ч) | Алёна, Артем | 4 |  | fix price |  | Раз в квартал
📅 АПРЕЛЬ — Разовые работы (~55–80 ч)
O1 | Заменить Title главной (слоган → ключи) | Алёна | 3 | 1 | fix price | done | 2026-04-08
O2 | Meta Description для всех страниц | Алёна | 4 | 1 | fix price | done | 2026-04-08
O3 | Alt-атрибуты (22/23 пусты) | Рус Ш | 12 | 3.17 | fix price | in progress | 2026-04-10
O4 | Опечатка «Горячия линия» | Рус С | 0.5 | 0.75 | fix price | in progress | 2026-04-10
O5 | Schema.org Organization | Рус С | 3 | 1.67 | fix price | done | 2026-04-10
O6 | Schema.org NewsArticle (100+ релизов) | Рус С | 4 | 4 | fix price | done | Апрель 2026
O7 | hreflang .ru/.com/.cn | Рус С | 4 | 3.5 | fix price | in testing | 2026-04-10
O8 | Sitemap → HTTPS, убрать мусор | Рус Ш, Рус С | 3 |  | fix price | done | Апрель 2026
O9 | Canonical-теги на все страницы | Рус С | 2 | 2.3 | fix price | done | 2026-04-10
O10 | robots.txt: Disallow /auth/ | Рус Ш | 1 |  | fix price | in testing | Апрель 2026
O11 | Исправить видео 503 (oil-main.mp4) | Рус Ш | 1–2 |  | fix price |  | Апрель 2026
O12 | Cookie-баннер (152-ФЗ) | Рус С | 2–3 |  | t&m |  | Апрель 2026
O13 | Lazy loading | Рус С | 2–3 |  | t&m |  | Апрель 2026
O14 | Создать /investors/ (сейчас = редирект!) | Рус Ш, Алёна | 8–12 |  | t&m |  | Апрель 2026
O15 | Наполнить /business-directions/ | Рус Ш, Алёна | 6–8 |  | t&m |  | Апрель 2026
O16 | WebP конвертация | Рус Ш, Рус С | 3–4 |  | t&m | in testing | Апрель 2026
O25 | Убрать закомментированный код в HTML | Рус Ш | 1–2 |  | t&m |  | Апрель 2026
O26 | cursor:pointer на кнопках и ссылках | Рус Ш | 1–2 |  | t&m |  | Апрель 2026
O32 | OG-теги на все страницы | Рус С | 2–3 | 3.7 | fix price | done | 2026-04-17
O33 | Убрать /press_center/index.php?ID=1 из sitemap | Рус С | 0.5 | 2.7 | fix price | done | 2026-04-10
O34 | Убрать /search.php из sitemap | Рус С | 0.5 | 0.7 | fix price | done | 2026-04-10
O36
O38 | Security headers (X-Frame-Options, HSTS, CSP) | Рус С | 2–3 |  | fix price |  | Апрель 2026
O39 | Установить Google Analytics | Алёна | 1–2 |  | fix price |  | Апрель 2026
O44 | Автогенерация Title/Description для новостей/пресс-релизов (100+ стр.) | Алёна, Рус С | 4–6 |  | fix price | in progress | Апрель 2026
O46 | Оптимизация H1 | Алёна, Рус С | 2 |  | fix price | in testing | Апрель 2026
📅 МАЙ
O17 | 5 продуктовых: /diesel/, /gasoline/, /fuel-oil/, /lpg/, /kerosene/ | Рус Ш, Алёна | 15–20 |  | t&m |  | Май 2026
O18 | /investors/bonds/ (выпуски, купоны) | Рус Ш, Алёна | 4–6 |  | t&m |  | Май 2026
O19 | Person-schema CEO на /about-company/ | Рус Ш | 1–2 |  | fix price |  | Май 2026
O20 | FAQ-блоки + Schema FAQPage | Рус Ш | 2–3 |  | fix price |  | Май 2026
O28 | Линия-разделитель на 2560px | Рус Ш | 1 |  | t&m |  | Май 2026
O35 | srcset для изображений (адаптивные размеры) | Рус С | 3–4 |  | t&m |  | Май 2026
O40
O41 | Проверить Google My Business / Яндекс.Справочник | Алёна | 1 |  | fix price |  | Май 2026
O42 | NAP-консистентность (2ГИС, Яндекс.Карты, Google Maps) | Алёна | 2 |  | fix price |  | Май 2026
O43 | Аудит ссылочного профиля + disavow токсичных (oilresurs.ru, 5665 ссылок) | Алёна | 3–5 |  | fix price |  | Май 2026
O45 | Внутренняя перелинковка со старых статей | Алёна, Вика | 4–6 |  | fix price |  | Май 2026
📅 ИЮНЬ
O21 | Наполнить /business-directions/logistics/ | Алёна | 3–4 |  | fix price |  | Июнь 2026
O22 | Рерайт /about-company/ | Алёна | 3–4 |  | fix price |  | Июнь 2026
O23 | Статья: «Выбор поставщика нефтепродуктов» | Алёна, Вика | 6–8 |  | fix price |  | Июнь 2026
O24 | LocalBusiness Schema (3 офиса) + Карты | Рус Ш | 3–4 |  | fix price |  | Июнь 2026
O27 | aria-label (6 мест: ссылки, поиск, языки, соцсети, бургер, скачивание) | Рус Ш | 2–3 |  | t&m |  | Июнь 2026
O29 | target="_blank" на внешних ссылках (.com, .cn) | Рус Ш | 0.5 |  | t&m |  | Июнь 2026
O30 | Пагинация — выравнивание точек | Рус Ш | 0.5 |  | t&m |  | Июнь 2026
O31 | Hover-эффект на иконках соцсетей | Рус Ш | 0.5 |  | t&m |  | Июнь 2026
O37 | CTA-кнопки — мотивирующий текст | Алёна | 1–2 |  | t&m |  | Июнь 2026