## Общая оценка
SEO-продвижение сайта kirillitsa.ru | Периодичность | Специалист | Ставка, руб | Рабочие часы | Цена, руб без НДС 5% | НДС 5% | Стоимость с учетом НДС 5%
Этап 1 - Базовый технический аудит
Технический SEO-аудит сайта | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 4 | 12800 | 640 | 13440
Аудит on-page (контент, метатеги, заголовки) | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 5 | 16000 | 800 | 16800
Анализ конкурентов (ТОП-5 по нише) | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 3 | 9600 | 480 | 10080
Аудит ссылочного профиля | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 2 | 6400 | 320 | 6720
Аудит скорости загрузки (Core Web Vitals) | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 2 | 6400 | 320 | 6720
- Аудит систем аналитики и существующих метрик сайта (Яндекс Метрика, Вебмастер, данные о трафике и конверсиях) | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 3 | 9600 | 480 | 10080
Повторный техническихй аудит | ежеквартально | SEO-специалист | 3200 | 4 | 12800 | 640 | 13440
Этап 2 - Семантическое ядро
- Сбор семантического ядра (коммерческие, брендовые, информационные запросы) | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 12 | 38400 | 1920 | 40320
- Распределение запросов по страницам | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 5 | 16000 | 800 | 16800
- Расширение семантики/ добавление новых кластеров | ежемесячно | SEO-специалист | 3200 | 5 | 16000 | 800 | 16800
Этап 3 - Техническая оптимизация
- Настройка редиректов | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 2 | 6400 | 320 | 6720
- Устранение дублирующих страниц | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 2 | 6400 | 320 | 6720
- Внедрение микроразметки Schema.org | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 4 | 12800 | 640 | 13440
- Проверка и настройка robots.txt (закрытие /upload/, /local/) | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 1 | 3200 | 160 | 3360
- Исправление опечаток - Обновление Sitemap.xml - Мониторинг технических ошибок | ежемесячно | SEO-специалист | 3200 | 4 | 12800 | 640 | 13440
Этап 4 - On-page оптимизация
- Написание / оптимизация Title для всех страниц | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 3 | 9600 | 480 | 10080
- Написание Meta Description для всех страниц (уникальные описания 150–160 символов с ключевыми словами и CTA) | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 4 | 12800 | 640 | 13440
- Оптимизация H1–H6 заголовков (проверка иерархии, добавление ключевых слов, устранение пропусков уровней) | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 2 | 6400 | 320 | 6720
- Прописывание alt-атрибутов изображений (описательные alt для всех значимых изображений сайта) | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 3 | 9600 | 480 | 10080
- Оптимизация URL-структуры | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 4 | 12800 | 640 | 13440
- Настройка внутренней перелинковки | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 3 | 9600 | 480 | 10080
- Анализ ссылочного профиля конкурентов - Формирование стратегии внешнего линкбилдинга и подбор площадок | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 4 | 12800 | 640 | 13440
- Подбор площадок, аутрич, размещение внешних ссылок - Мониторинг ссылочного профиля, отработка токсичных ссылок | ежемесячно | SEO-специалист | 3200 | 5 | 16000 | 800 | 16800
- Доработка / добавление контента на страницы, alt-атрибутов | ежемесячно | SEO-специалист | 3200 | 12 | 38400 | 1920 | 40320
- Оптимизация посадочных страниц под новые запросы | ежеквартально | SEO-специалист | 3200 | 6 | 19200 | 960 | 20160
Этап 5 - Локальное SEO
- Актуализация и ведение карточки Яндекс Бизнес (адрес, фото, режим работы) - Мониторинг NAP-консистентности (название, адрес, телефон) | ежемесячно | SEO-специалист | 3200 | 5 | 16000 | 800 | 16800
- Мониторинг отзывов на площадках (Яндекс, 2ГИС, тематические сайты) - Формирование реестра существующих отзывов | ежемесячно | SEO-специалист | 3200 | 3 | 9600 | 480 | 10080
- Ответы на отзывы, работа с негативом - Стимулирование новых положительных отзывов от клиентов | ежемесячно | SEO-специалист | 3200 | 3 | 9600 | 480 | 10080
Этап 6 - Аналитика и отчётность
- Настройка Яндекс Метрики | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 2 | 6400 | 320 | 6720
|  | Разработчик | 3200 | 1 | 3200 | 160 | 3360
- Подключение Яндекс Вебмастер | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 1 | 3200 | 160 | 3360
- Настройка отслеживания позиций | 1 раз | SEO-специалист | 3200 | 2 | 6400 | 320 | 6720
- Ежемесячный отчёт о результатах | ежемесячно | SEO-специалист | 3200 | 3 | 9600 | 480 | 10080
- Квартальный стратегический разбор | ежеквартально | SEO-специалист | 3200 | 4 | 12800 | 640 | 13440
Менеджмент проекта
- Координация команды - Коммуникация с клиентом - Синхронизация задач и таймлайна | ежемесячно | Менеджер проекта | 3200 | 4 | 12800 | 640 | 13440
Предварительная стоимость разовых работ |  |  |  |  | 236800 | 11840 | 248640
Ежемесячная стоимость работ |  |  |  |  | 140800 | 7040 | 147840
Ежеквартальная стоимость работ |  |  |  |  | 44800 | 2240 | 47040
Внешние расходы (ссылочный бюджет, размещения) — оплачиваются отдельно |  |  |  |  | 15 000–25 000 ₽/мес
Результат через 1–3 месяца: устранение всех критических ошибок аудита, рост индексации, появление сайта в расширенных сниппетах Яндекса. Рекомендуемый срок - от 6 месяцев.
Сводка трудозатрат | Разово (ч) | Ежемесячно (ч) | Примечание
1. Аудит и анализ | 16 | 4 | Разовый полный + квартальный мониторинг
2. Семантическое ядро | 17 | 5 | Расширение - раз в месяц
3. Техническая оптимизация | 8.5 | 4 | Большая часть - разово, мониторинг - ежемесячно
4. Оптимизация контента (on-page) | 23 | 17 | Базовая оптимизация - разово, контент - регулярно
5. Локальное SEO | 11 | 11 | Актуально при наличии офлайн-точек
6. Аналитика и отчётность | 6 | 3 | Настройка - разово, отчётность - ежемесячно
Проектный менеджмент | 0 | 4
ИТОГО | 81.5 | 48 | Диапазон зависит от размера сайта и ниши